|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **`** | **Nr:** | **Aktiviteti** | **Përgjegjës dhe partner** | **Data e fillimit** | **Data e mbarimit** | **Buxheti** | **Komente/Vërejtje** |
| **1** | **QËLLIMI 1: FUNKSIONIMI I RREGULLT I KKSB-së** | | | | | | |
|  | **1.1** | Takimet e rregullta mujore të KKSB-ve | KKSB | Janar/2018 | Qershor 2019 |  |  |
| **1.2** | Pregatitja e listës së kontakteve për anëtarët | Zyra për informim | Pas takimit të parë | Në vazhdimësi |  |  |
| **1.3** | Shkrimi i raporteve mujore pas takimeve | Koordinatori i emëruar i KKSB-së | Që nga takimi i parë | Në vazhdimësi |  |  |
| **2** | **QËLLIMI 2: TAKIMET ME QYTETARË** | | | | | | |
|  | **2.1** | Organizimi i takimeve me qytetarët | KKSB/Zyra per Informim | Qershor/2018 | Qershor/2018 |  |  |
| **2.2** | Prezantimi i planit | KKSB/Zyra per Informim | Qershor/2018 | Qershor/2018 |  |  |
| **2.3** | Përpilimi i raportit pas takimit | Zyra per Informim | Qershor/2018 | Qershor/2018 |  |  |
| **3** | **QËLLIMI 3: SIGURIA NË SHKOLLA** | | | | | | |
|  | **3.1** | Zhvillimi i një vlerësimi për siguri në shkolla | KKSB/DKA | Projekt i filluar | 15. 7. 2019 |  |  |
| **3.2** | Promovimi i paqës dhe sigurisë në shkolla | KKSB, anëtarët, Drejtori i Arsimit | 15 shtator 2018 | 15 tetor 2018 |  |  |
| **3.3** | Biseda me nxënës dhe arsimtarë për rëndësinë e sigurisë në shkolla | Stacioni i Policisë Shtime, Drejtori i Arsimit, Anëtarë të KKSB-së | 15 shtator 2018 | 15 tetor 2018 |  |  |
|  | **3.3** | Takime informuese për rëndësinë e sigurisë në shkolla - me nxënësa arsimtarë dhe Këshilla Prindëror | Stacioni i Policisë Shtime, Drejtoria e Arsimit, Anëtarë tjerë të KKSB-së | 15 shtator 2018 | 15 tetor 2018 |  |  |
| **4** | **QËLLIMI 4: MBROJTJA NGA ZJARRI** | | | | | | |
|  | **4.1** | Vetëdijësimi i qytetarëve për mbrojtje nga zjarret | Sektori i Emergjencave | Qershor/2018 | Qershor/2019 |  |  |
|  | **4.2** | Dhënia e statistikave rreth dëmeve të zjarreve | Drejtoria për Sherbime Publike | Gusht/2018 | 2019 |  |  |
|  | **4.3** | Trajnimi për mbrojtje nga zjarret nëpër shkolla | Drejtoria për Sherbime Publike | 1. 9. 2018 | 15. 7. 2019 |  |  |
| **5** | **QËLLIMI 5: SIGURIA NË TRAFIK** | | | | | | |
|  | **5.1** | Identifikimi dhe intervenimi me projekte për ngritjen e sigurisë në rrugë | DPUKGJ, Policia e Kosovës Shtime | Qershor/2018 | Qershor/2019 |  |  |
| **6** | **QËLLIMI 6: FUSHATA PËR VETËDIJËSIMIN E ROLIT TË KKSB-së** | | | | | | |
|  | **6.1** | Editimi i emisioneve në radio | Anëtaret e KKSB, Zyra për Informim | Shtator/2018 | Vazhdon |  | Të gjithë anëtarët e KKSB-së |
|  | **6.2** | Fletepalosjet | Zyra për informim | Nëntor/2018 | Dhjetor/2018 |  |  |
|  | **6.3** | Hartimi i raportit vjetor | Anëtarët e KKSB, Zyra për Informim | Nëntor/2018 | Dhjetor/2018 |  |  |
| **7** | **QËLLIMI 7: MBROJTJA E AMBIENTIT** | | | | | | |
|  | **7.1** | Hulumtimi i pasojave shëndetësore të shkaktuara nga ndotja e ambientit | Anëtarët e KKSB, Drejtoritë k. | Shtator/2018 | Tetor/2018 |  |  |
|  | **7.2** | Aksione vullnetare të qytetarëve/ nxënësve për pastrim të ambientit | Të gjithë anëtarët e KKSB-së | Qershor 2018 |  |  |  |
| **8** | **QËLLIMI 8: VETËDIJËSIM PËR MJETET PIROTEKNIKE DHE ARMË ZJARRI** | | | | | | |
|  | **8.1** | Dalja e inspektorëve për inspektim | DShP, Policia e Kosovës Stacioni Shtime | Nëntor/2018 | Janar/2019 |  |  |
| **9** | **QËLLIMI 9: MIRËMBAJTJA E RRUGËVE** | | | | | | |
|  | **9.1** | Identifikimi i rrugëve për mirëmbajtje verore-dimërore | DShP, Ndërmarrja për pastrim "Pastërtia" Shtime | Qershor/2018 | Qershor/2019 |  |  |
| **10** | **QËLLIMI 10: TRAJTIMI I QENËVE ENDACAK** | | | | | | |
|  | **12.1** | Projekt në vazhdimësi | Sektori për Bujqësi, Blegtori dhe Zvhillim Rural | Maj 2018 | Qershor/2019 |  |  |
| **11** | **QËLLIMI 11: RRUGËT BELINC, CARRALEVË, PJETËRSHTICË** | | | | | | |
|  | **11.1** | Identifikimi i "Pikave të zeza" gjetja e donatorit për nënkalime | DPUKGJ | Qershor 2018 | - |  |  |
| **12** | **QËLLIMI 12: NDRIÇIMI I LAGJEVE** | | | | | | |
|  | **12.1** | Projekti i vendosjes së dritave | DShP, Policia e Kosovës Stacioni Shtime | Korrik/2018 | Vazhdon |  |  |
| **13** | **QËLLIMI 13: TAKIME ME KRYETARË TË FSHATRAVE** | | | | | | |
|  | **13.1** | Takim me Administratorët e fshatrave | KK, Kryetari i Komunës | Qershor/2018 | Qershor/2019 |  |  |
| **14** | **QËLLIMI 14: MENJANIMI I MBETURINAVE** | | | | | | |
|  | **14.1** | Identifikimi dhe menjanimi i deponive ilegale | Drejtoria e Shërbimeve Publike, Pastërtia | Projekt i filluar | Vazhdon |  |  |
| **15** | **QËLLIMI 15: ZVOGLIMI I RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE** | | | | | | |
|  | **15.1** | Fushatë për vetëdijësim, fletëpalosje | DSh, Qendra për Punë Sociale, Zyra për Informim | Shtator/2018 | Vazhdon |  |  |
| **16** | **QËLLIMI 1: INSPEKTIMET SANITARE** | | | | | | |
|  | **16.1** | Inspektime Sanitare | DShP/Inspektorati | Qershor/2018 | Vazhdon |  |  |